## excel(20)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7
PSP2.1 Project Plan Summary
Defects Removed
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0 | 0 | 0 | 0%
DiseÃ±o | 0.59 | 0 | 3 | 11.5%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.39 | 3 | 5 | 19.2%
CodificaciÃ³n | 1.96 | 0 | 10 | 38.5%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.2 | 0 | 1 | 3.85%
CompilaciÃ³n | 0.2 | 0 | 1 | 3.85%
Pruebas | 1.17 | 0 | 6 | 23.1%
Total | 4.5 | 3 | 26
After Development | 0 | 0 | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 03:31 PM el 3/05/2017