## excel(18)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.058333 | 0.063889 | 0.38125 | 19.7%
DiseÃ±o | 0.038889 | 0.048611 | 0.25972 | 13.4%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0076389 | 0.014583 | 0.05625 | 2.9%
CodificaciÃ³n | 0.12639 | 0.12292 | 0.81389 | 42%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0069444 | 0.017361 | 0.054861 | 2.83%
CompilaciÃ³n | 0.0048611 | 0 | 0.025694 | 1.33%
Pruebas | 0.035417 | 0.03125 | 0.22361 | 11.5%
Postmortem | 0.017361 | 0.028472 | 0.12222 | 6.31%
Total | 0.29514 | 0.32708 | 1899-12-31 22:30
Total Time UPI (70%) | 0.35069
Total Time LPI (70%) | 0.23889
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 03:31 PM el 3/05/2017